## Plan Actions Communication EMAS
|  | Milieubeheersysteem - Système de management environnemental |  |  |  | P09
2021-R |  | Actieplan voor communicatie EMAS 2021 - Plan d'actions pour communication EMAS 2021 |  |  |  | Datum - Date : 24/3/2021
Thème | Communication interne CI Communication externe CE | Doelgroep- Public cible | Doelstelling - Soort info / Objectifs - type d'infos | Middelen/Media/Materiaal | Acties - Actions | Timing en frequentie | Etat d'avancement | Résultats
Démarche EMAS | CI | Tous les agents | Faire connaître EMAS | Webinaire "Développement Durable" | Présentation d'EMAS lors d'un webinaire | 2021-03-22 | terminé | 71 présents
Démarche EMAS | CI | Tous les agents | Faire connaître EMAS | Intranet | Mettre à jour les infos, revoir les textes, images … | 2021-03-30 | en cours
Règlementation EMAS | CI | Tous les agents | Faire connaître EMAS | Intranet | Ajouter le lien vers la règlementation | 2021-03-30 | en cours
Objectifs EMAS | CI | Tous les agents | Informer le personnel sur la démarche EMAS et sur les objectifs en cours du nouveau cycle EMAS 2021-2024. | Intranet - EcoNews | EMAS c'est quoi? Préparer un texte pour expliquer: EMAS et les objectifs 2021-2024 | 2021-04-01
Objectifs EMAS | CE | Nos stakeholders | Informer de nos objectifs 2021-2024 | Site web | Publication - Objectifs | 2021-05-01
Team EMAS | CI | Tous les agents | Publication sur intranet de la description de fonction "Correspondant" et la liste des correspondant EMAS | Intranet | EMAS, c'est qui? Meet the Team EMAS /interviews | 2021-06-01
Team EMAS | CI | tous les agents | Publication sur intranet de la description de fonction "Facilitateur" et la liste des membres du "Team Facilitateur" | Intranet | EMAS, c'est qui?Meet the Team EMAS | 2021-06-01
Résultats EMAS | CI | Tous les agents | Informer sur les résultats EMAS "EMAS en chiffres" | Newsletter dediée ou EcoNews | Rédiger une newsletter reprenant les résultats | Un mois après validation de la déclaration environnementale par le vérificateur EMAS (Vinçotte)
Résultats EMAS | CI+CE | Touts les agents + nos stakeholders | Publier la déclaration environnementale 2020 (données 2019) | Intranet + Site web | Publier la déclaration | Un mois après validation de la déclaration environnementale par le vérificateur EMAS (Vinçotte)
Energie | CI | Tous les agents | Sensibilisation aux économie d’Energie | Intranet | Mettre à jour les TIPS | 2021-09-01
Déchets | CI | Tous les agents | Sensibilisation sur la réduction et le tri des déchets au SPF, à l'occasion de la semaine européenne de réduction de déchets | Intranet - Vidéos- Visites | Animation autour des déchets | 2021-10-01
Résultats EMAS | CI | Tous les agents | Informer sur les résultats EMAS 2020 "EMAS en chiffres" | Newsletter dediée ou EcoNews | Rédiger une newsletter reprenant les résultats de nos déchets | 2021-10-01
Résultats EMAS | CI | Tous les agents | Informer sur les résultats EMAS 2020 "EMAS en chiffres" | Newsletter dediée ou EcoNews | Rédiger une newsletter reprenant les résultats de nos consommations d'eau | 2021-11-01
Résultats EMAS | CI | Tous les agents | Informer sur les résultats EMAS 2020 "EMAS en chiffres" | Newsletter dediée ou EcoNews | Rédiger une newsletter reprenant les résultats de nos consommations de papier | 2021-11-01
Papier | CI | Tous les agents | Sensibiliser à imprimer de manière durable | Tips | Ajouter les tips sur les habitudes d'impression | 2021-11-01
Energie | CI | Tous les agents | Sensibilisation les agents aux économies d’énergie via une communication | Intranet - Newsletter | Communication: "Des bureaux économes en énergie" durant les vacances pour rappeler les bons gestes à adopter. | 2021-12-01
Déclaration environnementale | CI + CE | Tous les agents + Nos Stakeholders | Informer les agents sur les performances environnementales du SPF | Intranet + Eco-news + Siteweb | Diffuser la déclaration environnementale 2021 (données 2020) approuvée et informer sur les performances environnementales. | Un mois après validation de la déclaration environnementale par le vérificateur EMAS (Vinçotte)