## Feuil1
Plan d'actions correctives
Actions correctives demandées en 2021
remarques Vinçotte |  | description | Action | Responsable | Deadline | Etat d'avancement
1 | non-conformité | Le dernier PV de revue de direction date du 8/10/2019 | Proposition de revue de direction | CEMAS | 2021-03-16 | En cours
|  |  | Faire approuver la revue par le CD | Facility Manager | 2021-03-30 | En cours
2 | non-conformité | Aucun objectif n'est pas fixé pour la période 2021-2024 | Proposition de nouveaux objectifs (cf. Annexe 2) | CEMAS | 2021-03-16 | En cours
|  |  | Faire approuver les objectifs par le CD | Facility Manager | 2021-03-30 | En cours
3 | non-conformité | Les bâtiments NGII et III n'ont pas de permis valide. | La procédure est en cours (retard COVID). Une procédure a été mis en place pour éviter que cela puisse se reproduire. | Facility Manager | 2021-03-22 | En cours
4 | non-conformité | L'évaluation de la conformité réglementaire est incomplète. | Ajouter la législation EU et finaliser l'analyse de conformité | CEMAS | fin avril | En cours
|  | Permis d'environnement pas disponibles pour le CEMAS | Le permis pour le City Atrium a été ajouté dans le sharepoint | CEMAS | 2021-02-28 | Terminé
5 | non-conformité | Le stockage des produits inflammables n'est pas conforme aux exigences légales | Déplacer les produits dans l'armoire sécurisé au rdc. | Logistique | 2021-03-15 | Terminé
|  |  | Mise en place d'une procédure interne. Mise en place du registre pour respecter les exigences du PE (100 kg produits dangereux). | CEMAS | 28-févr + suivi | Terminé
Actions correctives demandées lors des audits passés
1 | non-conformité | Les rôles et responsabilité ne sont pas clairement établis pour l'avenir. Les compétences et la maîtrise du SME restent à démontrer, | Définition des rôles et responsabilité. Nouvelle méthode de travail (crf. Revue de direction) | Facility Manager | 2021-02-28 | Terminé
2 | non-conformité | Pas de plan d'actions documenté pour l'objectif papier | Définir un plan d'actions clair, défini en termes de responsabilité et échéances | CEMAS | 2021-04-30 | En cours
3 | non-conformité | Manque de maîtrise de référentiel EMAS et du système de management par le CEMAS | Nouveau CEMAS | Facility Manager | 2021-02-28 | Terminé
4 | non-conformité | Le contexte n'a pas été complètement évalué | Une nouvelle analyse est en cours | CEMAS | 2021-04-30 | En cours
5 | non-conformité | L'analyse environnementale n'a pas été revue/actualisée depuis 3 ans | Une nouvelle analyse est en cours | CEMAS | 2021-04-30 | En cours
6 | non-conformité | Corriger les non-conformités constatées lors des audits précédents. | Prendre les action pour remédier aux non-conformités des audits précédents. | CEMAS | 2021-04-30 | Non commencé
Points d'attention
1 | point d'attention | Aucun audit interne n'a été réalisé | Prévoir une formation pour les auditeurs, Réseau Fédéral EMAS | CEMAS | 30/3 pour faire approuver une solution | En cours
2 | point d'attention | 2 fiches de sécurité ne sont pas à jour | Vérifier toutes les fiches | CEMAS | 2021-02-28 | Terminé
|  |  | mise en place d'une procédure interne | CEMAS | A définir | Non commencé
3 | point d'attention | Manque de données sur les déchets "cuisine" | Prévoir dans le prochain contrat la transmission des informations | Facility Manager | A définir | Non commencé
4 | point d'attention | Revoir les procédures |  | CEMAS | 2021-04-30 | Non commencé
5 | point d'attention | Le stockage des déchets cartons doit être amélioré au NG | Nouvelle procédure (fermeture porte du local poubelle, rappel des règles) + sensibilisation | Logistique NG | 2021-03-30 | En cours
6 | point d'attention | Labo: 1 extincteur peu accessible, lumières allumées dans des locaux inoccupés, armoire coupe-feu contenant les produits dangereux restée ouverte | Une visite du Labo a eu lieu le 2/3 et les contacts pris pour revoir les procédures concernant les produits dangereux et les autres aspects liés à la sécurité. | CEMAS+SIPPT | 2021-04-30 | En cours
7 | point d'attention | Les données relatives au printshop ne sont pas intégrés à l'indicateur papier. | Nous avons ajouté les données Printshop | CEMAS | 2021-02-28 | Terminé
|  |  | Une solution sur le long terme doit être trouvée pour les données relatives aux impressions. | CEMAS | suivi | En cours
14 | point d'attention | Les pictogrammes manquent sur les vaporisateurs de désinfectant | Rappeler les consignes de sécurité + suivi trimestriel | Logistique | 2021-03-30 | En cours
15 | point d'attention | Mégots dans le garage - City Atrium | Rappeler les règles! + suivi | Logistique City Atrium | suivi | En cours
16 | point d'attention | Renewi - données non fiables | Vérifier le contrat et prévoir une réunion avec Renewi | Logistique + CEMAS | 2021-03-30 | Non commencé
17 | point d'attention | Véolia - encodage des relevés de compteurs incorrect | Prévoir de mettre ce point à l'odj des réunions avec Véolia | Logistique | suivi | En cours
18 | point d'attention | Les produits dangereux en transit pour la maintenance ne sont pas couverts par une fiche de sécurité | Rappel des règles + Mise en place d'un registre avec suivi | CEMAS + SIPPT | suivi | En cours
19 | point d'attention | Renforcer la communication Interne | Proposition de plan de communication 2021 (cfr. Annexe 4) | CEMAS | suivi | En cours
Points positifs
1 | point positif | Excellente connaissance des impacts de leurs missions, des moyens d'actions ou d'influence. | Capitaliser sur ces acquis pour renforcer le SME. | CEMAS/Correspondants EMAS | suivi | En cours
2 | point positif | ATRIUM - Maintenance. Maîtrise des contrôles légaux et de la documentation. | Utiliser les bonnes pratiques pour le NG II et III | CEMAS/Atrium Maintenance | suivi | En cours
|  | propreté des locaux techniques | Utiliser les bonnes pratiques pour le NG II et III | CEMAS/Atrium Maintenance | suivi | En cours
3 | point positif | Nouveaux objectifs / très bien | Cf. Annexe 2. "Objectifs" | CEMAS | suivi | En cours
4 | point positif | Acquisition de véhicules hybrides et/ou électriques | Tenir compte lors des achats de véhicules |  | suivi | En cours
5 | point positif | Fiches récapitulatives sur la réglementation applicable | Continuer le suivi | CEMAS | suivi | En cours
Opportunités d'améliorations
1 | opportunités d'améliorations | Décompte des sacs / déchets | Prévoir un carnet dans le local poubelle | Logistique | 2021-03-30 | En cours
2 | opportunités d'améliorations | CDD- CEMAS Synergies | Proposition de travail Cf. Revue de direction | CEMAS | suivi | En cours
3 | opportunités d'améliorations | Registre - fréquence de révision | Mise en place d'une procédure interne | CEMAS | suivi | Non commencé
4 | opportunités d'améliorations | Mettre à jour les fiches de sécurité sur le chariots de nettoyage et éliminer les fiches des produits qui ne sont plus utilisés? |  | Atrium Nettoyage | suivi | En cours
5 | opportunités d'améliorations | Simplification de l'analyse environnementale | Revoir les templates. Intégration des démarches Environnement et Qualité. | CEMAS | suivi | En cours

## choix
non-conformité | documents | en cours
point d'attention | décisions | clôturé
opportunité d'amélioration | réunion | retardé
approbation
réunion+document de travail
suivi
| document de travail | Non commencé
En cours
Terminé