## Feuil1
to DO EMAS
Documents à finaliser
|  | description | Propositions | A faire | type d'action: décision, document, approbation, suivi | personne responsable | deadline | Etat d'avancement | commentaires
| Déclaration enironnementale | 2020 données 2019 | Finalisation | Finalier la déclaration sur base des remarques de Vanessa | document | Maria Eugenia BARDARO | 2021-02-28 | en cours
| Déclaration enironnementale | 2020 données 2019 | Communication | Informer des résultats | définir un plan COM | Maria Eugenia BARDARO | 2021-02-28 | Non commencée
| Analyse environnementale | 2021 données 2019 | Révoir les template | Révoir les templates | documents + procédures | Maria Eugenia BARDARO | 2021-02-28 | En cours
| Analyse environnementale | 2022 données 2019 | Nouvelle méthode de travail | Prévoir une réunion avec les correspondats EMAS | réunion | Maria Eugenia BARDARO | 2021-02-28 | Non commencée
| Analyse environnementale | 2020 données 2019 | Compléter l'analyse | compléter sur base des apports des DG + faire l'analyse pour la logistique | analyse | Maria Eugenia BARDARO | 2021-03-30 | Non commencée
Actions correctives demandées
| remarques Vinçotte | description | Propositions | A faire | type d'action: décision, document, approbation, suivi | personne responsable | deadline | Etat d'avancement | commentaires
1 | non-conformité | revue de direction non approuvée | faire approuver la revue de direction par Mathias et Massant | envoyer les documents + réunion | documents | Maria Eugenia BARDARO | 2021-02-28 | En cours
|  |  | faire approuver par le CD | envoyer les documents | approbation | Mathias LENAERTS | 2021-03-15 | Non commencée
2 | non-conformité | objectifs non approuvés | faire approuver les objectifs par Mathias et Massant | envoyer les documents + réunion | documents | Maria Eugenia BARDARO | 2021-02-28 | En cours
|  |  | faire approuver par le CD | envoyer les documents | approbation | Mathias LENAERTS | 2021-03-15 | Non commencée
3 | non-conformité | permis d'environnement expiré | s'assurer que la date du 22/3 soit respectée |  | suivi | Mathias LENAERTS | 2021-03-22 | En cours
4 | non-conformité | suivi conformité règlementaire | ajouter la législation EU + vérifier la conformité |  | documents + suivi | Maria Eugenia BARDARO | 2021-03-31 | Non commencée
5 | non-conformité | stockage du gel | déplacer les gel au rdc - armoire sécurisé | demander à Guido de s'en occuper | suivi | Guido PLETINCK + Yvan VERSTERREN | 2021-02-28 | Non commencée
|  |  | mise en place d'une procédure interne | veiller à ce que cela ne se reproduis pas. Contrôle ++++ | suivi | Mathias LENAERTS | 2021-02-28 | Non commencée
6 | non-conformité | permis d'environnement pas disponibles pour le CEMAS | mettre tous les permis de chaque bâtiment dans le sharepoint | demander le permis pour le City Atrium + créer un warning pour l'expiration des permis | suivi | Mathias LENAERTS | 2021-02-28 | Non commencée
7 | point d'attention | Les audits internes n'ont pas été réalisés | formation pour les auditeurs, voir avec E6, voir avec le réseau, plan d'audits | discussion interne + faire approuver une solution par le CD | décision | Mathias LENAERTS | 28/2 pour faire approuver une solution | Non commencée
8 | point d'attention | 2 fiches de sécurité ne sont pas à jour | Vérifier toutes les fiches | envoi mail | décision | Yassine ATMANE | 2021-02-28 | Non commencée
|  |  | mise en place d'une procédure interne | contrôle 1x par an / 1ère semaine du mois de juin/ Discussion avec P. Hulin | décision | Yassine ATMANE | A définir | Non commencée
9 | point d'attention | Donnés cuisine non disponibles | Prévoir dans le prochain contrat |  | suivi | Mathias LENAERTS | A définir | Non commencée | Réunion Sodexo 16/02/2021
10 | point d'attention | Revoir les procédures |  |  | suivi | Yassine ATMANE | 2021-04-30 | Non commencée
11 | point d'attention | Déchets cartons NG | à court terme: nettoyer, fermer la porte. Long terme: caméras + sensibilisation + contrôle | réunion avec Françis + mail à l'ICT | réunion +suivi | Francis GROYNE + Olivier GOZIN | 2021-02-28 | Non commencée | Changer le code + accès limité Réunion avec: Sodexo, ICT, Francis, Olivier
12 | point d'attention | Labo - inventaire sur les armoires, plus frigo non stable + lumières | vérifier à P. Hulin et les responsables du Labo | réunion | réunion + suivi | Maria Eugenia BARDARO | 2021-04-12 | Non commencée | Visite sur place: E6 + Philippe
13 | point d'attention | Consommation Printshop | ajouter les consommation de papier du printshop | envoyer un mail à S4 | suivi | Yassine ATMANE |  | Non commencée | Petite réunion avec Stefaan (S4)
|  |  | réunion avec l'ICT pour les données impression | réunion avec Heidi + Koen de Wilde | réunion | Yassine ATMANE | 2021-02-28 | Non commencée
14 | point d'attention | ajouter pictogrammes | rappeler les consignes de sécurité + suivi 1x par trimestre pour les produits dangereux | ajouter les pictogrammes | suivi | Guido PLETINCK - Atrium + Francis GROYNE - North Gate + Yvan VERSTERREN (équipe des hommes de métiers) | 2021-02-28 | Non commencée
15 | point d'attention | mégots dans le garage - City Atrium | rappeler les règles! | ajouter quelques panneaux! Plus de contrôle. Solution pour ceux qui fument à l'extérieur du parking pour leur mégot? | suivi | Guido PLETINCK + Yvan VERSTERREN | 2021-02-19 | En cours | On va chercher les petites picto collant en on se fait rembourser via Carla (petits frais)
16 | point d'attention | Renewi - données non fiables | vérifier le contrat et prévoir une réunion avec Renewi |  | réunion | Julien SIBILLE | 2021-02-28 | Non commencée | Atrium: réunion Guido, Ahmed et Micheline North Gate: réunion avec Francis, Carine, Philippe
17 | point d'attention | Véolia - données | Vérifier les données lors du prochain audit interne | Envoyer un mail à Philippe et prévoir une réunion | suivi | Yassine ATMANE | 2021-02-28 | Non commencée
18 | point positif | DG - excellente maîtrise | envoie un mail pour feedback et remerciements |  |  | Maria Eugenia BARDARO
19 | point positif | ATRIUM - Maintenance. Installation très propres
20 | point positif | Nouveaux objectifs / très bien
21 | point positif | véhicules hybrides et/ou électriques
22 | point positif | Registre de la réglementation avec fiches | Continuer (voir également comment améliorer la documentation?)
23 | opportunités d'améliorations | Décompte des sacs / déchets | prévoir un carnet dans le local poubelle | réunion avec Guido/Micheline/Ahmed | réunion | Guido PLETINCK - Atrium + Francis GROYNE - North Gate | 2021-02-28
24 | opportunités d'améliorations | CDD- CEMAS Synergies | propoition de travail | réunion avec le MM | réunion + document de travail |  | 2021-02-28
25 | opportunités d'améliorations | Registre - fréquence de révision

## choix
non-conformité | documents | en cours
point d'attention | décisions | clôturé
opportunité d'amélioration | réunion | retardé
approbation
réunion+document de travail
suivi
| document de travail | Non commencée
En cours
terminée