## Thèmes
E... - Direction Générale ...
Thématique | Références internes/indicateur | Personne contact | DG impliquées | NPG/Accord Gouvernement | Deliverable (études, projet loi) | Délai deliverable | Etat d'avancement | Délai final | Point d'attention | Pourcentage réalisation projet | Next steps
Ontwikkeling e-procurement platform |  | Dirk Mons | S2 | regeerakkoord punt 1.5 | platform is operationeel en beschikbaar voor alle betrokken FOD's | niet bepaald | Voorstudie is afgerong op basis van de BECEPS ervaringen | niet bepaald | gedragenheid door alle betrokken FOD's technische uitwerking |  | oprichting werkgroep waarbij FOD eco betrokken
Digitale facturatie |  | Peter Christiaens | FOD | regeerakkoord punt 1.5 | Klantenfacturatie verloopt digitaal via federaal platform | niet bepaald | FOD Eco is piloot departement | niet bepaald |  |  | Kick off met piloot in juli / augustus 2021
Spending reviews |  | Edward Bruyere | FOD | regeerakkoord punt 1.5 | Vrijmaken van budgetten voor investeringen | 2021-10-01 | Appel à projets dans le cadre de l' élaboration du budget 2022 | 2024-12-01 | betreft de facto een nieuwe besparingsoperatie op de werkingsenveloppes van de FOD's |  | Bosa heeft een enquête gelanceerd mbt een eerste review inzake de kosten van huisvesting,
herhuisvesting van de FOD | EWOW | Mathias Lenaerts | FOD | regeerakkoord punt 1.5 | diensten te Brussel van de FOD zijn ge-herhuisvest volgens de EWOW normen | 2021-06-30 | behoeftenprogramma is in opmaak | 2024-12-31 | standpunten van de Regie der gebouwen |  | fiat van Dir Com over het behoeftenprogramma, voorlegging aan IF en aan Regie
Budgetmonitoring Relance programma |  | Edward Bruyere | FOD | regeerakkoord punt 2.1 | aan de FOD toegekende middelen voor de uitvoering van het relance & Transitie plan worden optimaal benut | 2024-12-31 | in afwachting van de regringsbeslissing over de processen voor de toekenning en aanwending van de enveloppes | 2024-12-31 | proces nog niet duidelijk |  | beslissing over de weerhouden fiches en toekenning van de budgettaitre enveloppes
Begrotingsdiscipline |  | Edward Bruyere | FOD | regeerakkoord punt 2.8 | Uitvoering van de vaste budgettaire inspanning , eventueel ook van de variabele inspanning, beslist in het regeerakkoord | 2021-12-31 | voorstel in te dienen voor de opmaak van de begroting 2022 | 2024-12-31 | vertrekbasis is een lineaire besparing op personeels- en werkingskredieten. Afwijking hiervan vraagt gedragenheid door de betrokken DG's en door de politieke verantwoordelijken. |  | opmaak voorstel voor budget 2022
Certificering van de rekeningen |  | Peter Christiaens | FOD | wet van 10 april 2014 tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 en 22 mei 2003 inzake de overheidscomptabiliteit | de jaarrekening en balans van de FOD wordt door het rekenhof gecertificeerd in het kader van een Europese rapportering | 2021-12-31 | de balans en jaarrekening voor 2020 werd bij het rekenhof tijdig ingediend. | 2021-12-31 | Sommige te verwachten opmerkingen van het rekenhof kunnen niet intern de FOD worden opgelost maar vragen samenwzerking met onder meer BOSA en betrokken voogdijministers. |  | Formuleren van antwoorden op vragen van het Rekenhof

## critères %
Pourcentage projet réglementaire | Pourcentage projet particulier
30% phase d'étude | 30% démarrage de l'étude
60% phase de rédaction | 50%
70% à l'étude du cabinet | 75%
80% consultation externe | 100%
85% IKW
90% Conseil d'Etat
100% Publication
Pas d'application